**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**на выполнение научно-исследовательских работ, проводимых в 2015 г. федеральным государственным бюджетным научным**

**учреждением «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов» (ФГБНУ «НИИЭРВ»)**

**в рамках Государственного задания на выполнение государственных работ и Тематического плана на 2015 г.**

Наименование государственной работы -  **Осуществление государственного мониторинга во внутренних водах Российской Федерации, в том числе внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях,** **водных биологических ресурсов включая наблюдения, сбор, обработку и обобщение информации за распределением, численностью, качеством и воспроизводством водных биологических ресурсов, а также за средой их обитания.**

По теме: **«Проведение исследований по оценке приёмной ёмкости водных объектов рыбохозяйственного значения для целей искусственного воспроизводства в Енисейском рыбохозяйственном районе Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна Российской Федерации в 2015 г.»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (этапов работ) | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Наименование и значение показателя | Результаты работ |
| **Тема 01** | **Осуществление государственного мониторинга во внутренних водах Российской Федерации, в том числе внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, водных биологических ресурсов включая наблюдения, сбор, обработку и обобщение информации за распределением, численностью, качеством и воспроизводством водных биологических ресурсов, а также за средой их обитания***Во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации:* | **01.01.2015****01.01.2015****01.04.2015****01.07.2015****01.10.2015** | **31.12.2015****31.03.2015****30.06.2015****30.09.2015****31.12.2015** |  |  |
| **1.1** | ***Сбор информации для определения показателей биомассы кормовых организмов (бентоса, планктона) в водных объектах рыбохозяйственного значения;*** | **01.01.2015** | **31.12.2015** | Рекомендации по приемной емкости водных объектов, **1 шт.** | Показатели биомассы кормовых организмов (бентоса, планктона) в водных объектах рыбохозяйственного значения Енисейского рыбохозяйственного района; |
| **1.1.1** | сбор информации для определения показателей биомассы кормовых организмов (бентоса, планктона) в водных объектах рыбохозяйственного значения; | **01.01.2015** | **31.03.2015** | Рекомендации по приемной емкости водных объектов, **1 шт.** | Показатели биомассы кормовых организмов (бентоса, планктона) в водных объектах рыбохозяйственного значения Енисейского рыбохозяйственного района; |
| **1.1.2** | сбор информации для определения показателей биомассы кормовых организмов (бентоса, планктона) в водных объектах рыбохозяйственного значения; | **01.04.2015** | **30.06.2015** | В соответствии с Госзаданием рекомендации по приемной емкости водных объектов предоставляются в 1 квартале | Сбор гидробиологических и ихтиологических проб в водных объектах Енисейского рыбохозяйственного района; |
| **1.1.3** | сбор информации для определения показателей биомассы кормовых организмов (бентоса, планктона) в водных объектах рыбохозяйственного значения; | **01.07.2015** | **30.09.2015** | В соответствии с Госзаданием рекомендации по приемной емкости водных объектов предоставляются в 1 квартале | Сбор гидробиологических и ихтиологических проб в водных объектах Енисейского рыбохозяйственного района; |
| **1.1.4** | сбор информации для определения показателей биомассы кормовых организмов (бентоса, планктона) в водных объектах рыбохозяйственного значения; | **01.10.2015** | **31.12.2015** | В соответствии с Госзаданием рекомендации по приемной емкости водных объектов предоставляются в 1 квартале | Сбор гидробиологических и ихтиологических проб в водных объектах Енисейского рыбохозяйственного района; |
| **1.2** | ***Мониторинг деятельности организаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в отношении применения биотехнических показателей по разведению водных биоресурсов и качества выпускаемой молоди (личинок), а также обследования на наличие заболеваний водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры;*** | **01.01.2015** | **31.12.2015** | Количество организаций по искусственному воспроизводству, мониторинг которых осуществлялся, **2 ед.** | Информация о деятельности организаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в Енисейском рыбохозяйственном районе в отношении применения биотехнических показателей по разведению водных биоресурсов и качества выпускаемой молоди (личинок), а также обследования на наличие заболеваний водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры; |
| **1.2.1** | мониторинг деятельности организаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в отношении применения биотехнических показателей по разведению водных биоресурсов и качества выпускаемой молоди (личинок), а также обследования на наличие заболеваний водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры; | **01.01.2015** | **31.03.2015** | В соответствии с Госзаданием мониторинг деятельности организаций по искусственному воспроизводству осуществляется во 2 и 3 квартале | Участие в комиссии по обследованию производственных мощностей под выполнение мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов; |
| **1.2.2** | мониторинг деятельности организаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в отношении применения биотехнических показателей по разведению водных биоресурсов и качества выпускаемой молоди (личинок), а также обследования на наличие заболеваний водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры; | **01.04.2015** | **30.06.2015** | Количество организаций по искусственному воспроизводству, мониторинг которых осуществлялся, **1 ед.** | Информация о деятельности организаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в отношении применения биотехнических показателей по разведению водных биоресурсов и качества выпускаемой молоди (личинок), а также обследования на наличие заболеваний водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры; |
| **1.2.3** | мониторинг деятельности организаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в отношении применения биотехнических показателей по разведению водных биоресурсов и качества выпускаемой молоди (личинок), а также обследования на наличие заболеваний водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры; | **01.07.2015** | **30.09.2015** | Количество организаций по искусственному воспроизводству, мониторинг которых осуществлялся, **1 ед.** | Информация о деятельности организаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в отношении применения биотехнических показателей по разведению водных биоресурсов и качества выпускаемой молоди (личинок), а также обследования на наличие заболеваний водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры; |
| **1.2.4** | мониторинг деятельности организаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в отношении применения биотехнических показателей по разведению водных биоресурсов и качества выпускаемой молоди (личинок), а также обследования на наличие заболеваний водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры; | **01.10.2015** | **31.12.2015** | В соответствии с Госзаданием мониторинг деятельности организаций по искусственному воспроизводству осуществляется во 2 и 3 квартале | Анализ информации о деятельности организаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в отношении применения биотехнических показателей по разведению водных биоресурсов и качества выпускаемой молоди (личинок), а также обследования на наличие заболеваний водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры; |

# по теме: - «Разработка мероприятий по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (этапов работ) | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Наименование и значение показателя | Результаты работ |
| **Тема 02** | **Разработка мероприятий по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания** | **01.01.2015****01.01.2015****01.04.2015****01.07.2015****01.10.2015** | **31.12.2015****31.03.2015****30.06.2015****30.09.2015****31.12.2015** |  |  |
| **2.1** | ***Разработка рекомендаций по объему и составу работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах Енисейского рыбохозяйственного района;*** | **01.01.2015** | **31.12.2015** | Количество рекомендаций, **1ед.** | Рекомендации по объему и составу работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах Енисейского рыбохозяйственного района; |
| **2.1.1** | разработка рекомендаций по объему и составу работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах Енисейского рыбохозяйственного района; | **01.01.2015** | **31.03.2015** | Количество рекомендаций, **1ед.** | Рекомендации по объему и составу работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах Енисейского рыбохозяйственного района; |
| **2.1.2** | разработка рекомендаций по объему и составу работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах Енисейского рыбохозяйственного района; | **01.04.2015** | **30.06.2015** | В соответствии с Госзаданием рекомендации по приемной емкости водных объектов предоставляются в 1 квартале | Обработка гидробиологических и ихтиологических проб. Анализ литературных и фондовых материалов; |
| **2.1.3** | разработка рекомендаций по объему и составу работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах Енисейского рыбохозяйственного района; | **01.07.2015** | **30.09.2015** | В соответствии с Госзаданием рекомендации по приемной емкости водных объектов предоставляются в 1 квартале | Обработка гидробиологических и ихтиологических проб. Анализ литературных и фондовых материалов; |
| **2.1.4** | разработка рекомендаций по объему и составу работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах Енисейского рыбохозяйственного района; | **01.10.2015** | **31.12.2015** | В соответствии с Госзаданием рекомендации по приемной емкости водных объектов предоставляются в 1 квартале | Обработка гидробиологических и ихтиологических проб. Анализ литературных и фондовых материалов; |
| **2.2** | ***Подготовка рекомендаций по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения Енисейского рыбохозяйственного района;*** | **01.01.2015** | **31.12.2015** | Количество рекомендаций, **1 ед.** | Рекомендации по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения Енисейского рыбохозяйственного района; |
| **2.2.1** | подготовка рекомендаций по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения Енисейского рыбохозяйственного района; | **01.01.2015** | **31.03.2015** | В соответствии с Госзаданием рекомендации по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов предоставляются во 2 квартале | Анализ материалов для разработки рекомендаций по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения Енисейского рыбохозяйственного района; |
| **2.2.2** | подготовка рекомендаций по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения Енисейского рыбохозяйственного района; | **01.04.2015** | **30.06.2015** | Количество рекомендаций, **1 ед.** | Рекомендации по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения Енисейского рыбохозяйственного района; |
| **2.2.3** | подготовка рекомендаций по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения Енисейского рыбохозяйственного района; | **01.07.2015** | **30.09.2015** | В соответствии с Госзаданием рекомендации по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов предоставляются во 2 квартале | Обследование мест выпуска молоди водных биоресурсов водных объектов рыбохозяйственного значения Енисейского рыбохозяйственного района; |
| **2.2.4** | подготовка рекомендаций по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения Енисейского рыбохозяйственного района; | **01.10.2015** | **31.12.2015** | В соответствии с Госзаданием рекомендации по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов предоставляются во 2 квартале | Анализ материалов для разработки рекомендаций по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения Енисейского рыбохозяйственного района; |